## Sheet1
Project Planner
[7 empty] | Period Highlight: | 11 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  | % Complete (beyond plan) | Group Meetings
| ACTIVITY | START DATE | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | FINISHED DATE | PERCENT COMPLETE | Days Of Month
[8 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Read Project Requirements | 2019-11-24 | 2 Days | 2019-11-24 | 2 Days | 2019-11-26 | 100% | bar: Days Of Month 24
| Chapter 1 Review | 2019-11-24 | 2 Days | 2019-11-24 | 2 Days | 2019-11-26 | 100% | bar: Days Of Month 25 to Days Of Month 26
| Database Design | 2019-11-24 | 2 Days | 2019-11-24 | 2 Days | 2019-11-26 | 100% | bar: Days Of Month 25 to Days Of Month 26
| Project Review | 2019-11-26 | 1 Day | 2019-11-26 | 1 Day | 2019-11-26 | 100% | bar: Days Of Month 25 to Days Of Month 26
| Schema Design | 2019-11-27 | 2 Days | 2019-11-28 | 2 Days | 2019-11-28 | 100% | bar: Days Of Month 25 to Days Of Month 28
| Design Of Core Procedures | 2019-11-27 | 2 Days | 2019-11-28 | 2 Days | 2019-11-28 | 100% | bar: Days Of Month 25 to Days Of Month 28
| Project Review 2 | 2019-11-29 | 1 Day | 2019-11-29 | 1 Day | 2019-11-29 | 100% | bar: Days Of Month 29
| Table Creations | 2019-11-30 | 1 Day | 2019-11-30 | 1 Day | 2019-11-30 | 100% | bar: Days Of Month 30
| Project Review 3 | 2019-11-30 | 1 Day | 2019-11-30 | 1 Day | 2019-11-30 | 100% | bar: Days Of Month 30
| Truncate Table Procedure | 2019-12-01 | 1 Day | 2019-12-01 | 1 Day | 2019-12-01 | 100% | bar: Days Of Month 1
| Add/Drop Foreign Key Procedure | 2019-12-01 | 1 Day | 2019-12-01 | 1 Day | 2019-12-01 | 100% | bar: Days Of Month 1
| Load Database Procedure | 2019-12-01 | 1 Day | 2019-12-01 | 1 Day | 2019-12-01 | 100% | bar: Days Of Month 1
| Project Review 4 | 2019-12-02 | 1 Day | 2019-12-02 | 1 Day | 2019-12-02 | 100% | bar: Days Of Month 2
| JDBC Setup | 2019-12-03 | 2 Days | 2019-12-03 | 2 Days | 2019-12-04 | 100% | bar: Days Of Month 3 to Days Of Month 4
| PowerPoint Phase | 2019-12-05 | 3 Days | 2019-12-05 | 3 Days | 2019-12-07 | 100% | bar: Days Of Month 5 to Days Of Month 7
| Recording | 2019-12-05 | 3 Days | 2019-12-05 | 3 Days | 2019-12-07 | 100% | bar: Days Of Month 5 to Days Of Month 7
| Video Compilation | 2019-12-08 | 1 Day | 2019-12-08 | 1 Day | 2019-12-08 | 100% | bar: Days Of Month 8